## wykres
wykres ganta
dzień(początek 1 maj )
zadanie | osoba przydzielona do zadania | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | wykonane | Czas spędzony nad zadaniem
game engine | Miłosz | [28 empty] | x | 7dni
game engine (renderowanie,importowanie grafik) | Miłosz | [28 empty] | x | 5dni
dzwięk(soundtrack) | Łukasz | [28 empty] | x | 1 dzien
losowy układ planszy | Łukasz
Zaznaczanie bomb | Zuzia
renderowanie cyfr | Łukasz
game over | Miłosz
próżnia startowa | Michał
Ustawienia | Miłosz
Menu | Michał
Muzyka | Łukasz
liczenie czasu | Michał
poziom trudności | Michał
licznie punktów | Zuzia

## Moscow
Grafika | eksplozja | flaga | szczur | BOMBA | Plansza | Score board | Menu | Kolumna1
Dźwięki i muzyka | ekplozja | muzyka
Menu i ustawienia | głośność | tryb nocny
mechanika gry | losowy układ planszy | Zaznaczanie bomb | renderowanie cyfr | liczenie punktów | liczenie czasu | poziomy trudności | game over | próżnia startowa
game engine | render | importowanie grafik
inne | time-limited mode
Moscow
Must have
Should have
Could have
would like

## Arkusz
SAPER | 1 tydzień | Spotkanie( omuwienie projektu) | 2 tydzień | Spotkanie( omuwienie projektu)2 | 3 tydzień | Spotkanie( omuwienie projektu)3 | 4 tydzien | dodatkowo
Łukasz | dzwięk |  | losowy układ planszy |  | renderowanie cyfr
Michał | Grafika | [5 empty] | próżnia startowa | liczenie czasu
Grzyb | Game engine |  | game engine (renderowanie,importowanie grafik) |  |  |  |  | poziom trudności
Zuzia |  |  | Zaznaczanie bomb |  | game over |  |  | licznie punktów